2020年决算绩效评价情况说明:

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金4182.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的15个项目中，15个项目自评等级为优。从自评情况看，被自评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理规范，项目完成良好，达到了预期效果。增强了中心预算绩效管理意识和责任约束，提升了预算绩效管理的操作水平和思想认识。2020年度市级预算项目支出绩效自评表详见附件。

附件：2020年度市级预算项目支出绩效自评表

| 附件: 2020年度市级预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报部门（单位）：青岛市疾病预防控制中心 |  |  | ( 2021 )年度 |  |  |  | 金额单位：（万元） |  |  |  |
| 项目名称 | 200312-公共卫生服务补助资金 |  | 支出领域 | 20191151-其他公共卫生服务补助资金 |  | 资金名称 |  | 预防与控制艾滋病资金 |  |  |
| 主管部门 | 青岛市卫生健康委员会部门 |  |  | 项目实施单位 |  | 青岛市疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） |  | 年初预算数 | 调整后的预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A*100%） | 得分 | 未达到进度分析 |  |  |
|  | 年度资金总额 | 90 | 89.94 | 89.94 | 10 | 100 | 10 |  |  |  |
|  | 其中：市级转移支付资金 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 加大艾滋病宣传教育、行为干预、监测检测、治疗关怀等工作力度，鼓励、支持社会组织参与艾滋病防治工作，最大限度发现艾滋病病毒感染者和病人，有效控制性传播，降低病死率，提高感染者和病人的生存质量，减少社会歧视，探索和解决目前艾滋病防治工作中遇到的重点、难点问题，巩固艾滋病防治工作成果，将我市艾滋病疫情持续控制在低流行水平。 1、监管场所重点人群艾滋病和梅毒检测率达到100%。 2、男性同性性行为人群、暗娼人群艾滋病抗体检测率不低于70%。 3、艾滋病和梅毒咨询检测人数达到1200人。 4、艾滋病抗病毒治疗覆盖率不低于90% |  |  |  | 1、监管场所重点人群艾滋病和梅毒检测率达到100%。 2、男性同性性行为人群、暗娼人群艾滋病抗体检测率分别为99.9%，100%。 3、艾滋病和梅毒咨询检测人数达到2264人。 4、艾滋病抗病毒治疗覆盖率94.3%。 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况（90分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 | 改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：艾滋病和梅毒咨询检测总人数 |  | ≥ 1200 | 2264 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 指标1：暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例 |  | ≥ 70 % | 100 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 指标1：世界艾滋病日宣传活动完成时间 |  | 12月上旬前 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 指标1：培训成本 |  | ≤ 200 元/人·天 | 150 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：培训效果满意度 |  | ≥ 80 % | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：艾滋病抗病毒治疗覆盖率 |  | ≥ 90 % | 94.3 | 30 | 30 |  |  |  |
| 得分合计 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 填报部门（单位）：青岛市疾病预防控制中心 |  |  | ( 2021 )年度 |  |  |  | 金额单位：（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 200312-公共卫生服务补助资金 |  | 支出领域 | 20191151-其他公共卫生服务补助资金 |  | 资金名称 |  | 市疾控中心专用材料等补助资金 |  |  |
| 主管部门 | 青岛市卫生健康委员会部门 |  |  | 项目实施单位 |  | 青岛市疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） |  | 年初预算数 | 调整后的预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A*100%） | 得分 | 未达到进度分析 |  |  |
|  | 年度资金总额 | 895 | 895 | 888.5 | 10 | 99.27 | 9.93 | 招标差额 |  |  |
|  | 其中：市级转移支付资金 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 突发卫生事件处置率达≥95%;更好的做好检验检测工作，出具准确有效的检测检验数据，食品安全风险样品≥1270份，检测报告完成率100%；检测报告完成率100%；重点传染病监测实验室筛查监测相关病例1000例，重点传染病监测完成率100%；为市民健康服务，使服务对象或受益人满意度达≥90%；开展职业病危害因素检测与评价，每年检测工业企业≥20家，检测职业病危害因素≥30项，职业病危害因素检测与评价检测报告符合率100%。 |  |  |  | 突发卫生事件处置率100%;更好的做好检验检测工作，出具准确有效的检测检验数据，食品安全风险样品1372份，检测报告完成率100%；检测报告完成率100%；重点传染病监测实验室筛查监测相关病例3000多例，重点传染病监测完成率100%；为市民健康服务，使服务对象或受益人满意度达95%；开展职业病危害因素检测与评价，检测工业企业31家，检测职业病危害因素32项，职业病危害因素检测与评价检测报告符合率100%。 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况（90分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 | 改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测职业病危害因素 |  | ≥ 30 项 | 32 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业病危害因素检测与评价 |  | ≥ 20 家 | 31 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 试剂耗材费 |  | ≤ 176.3 万元 | 175.96 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 设备维修和检定成本 |  | ≤ 80 万元 | 75.62 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 电费成本 |  | ≤ 65.7 万元 | 52.96 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 水和环境监测 |  | ≥ 2000 份 | 5000 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点传染病监测实验室筛查监测相关病例 |  | = 1000 例 | 1000 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品安全风险检测样品 |  | ≥ 1270 份 | 1372 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 业务系统等级保护测评等级 |  | = 3 级 | 3 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 能力验证满意度 |  | ≥ 90 % | 95 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 适龄儿童接种率 |  | ≥ 90 % | 90 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 职业病危害因素检测与评价检测报告符合率 |  | = 100 % | 100 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 检测报告完成率 |  | = 100 % | 100 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 重点传染病监测完成率 |  | = 100 % | 100 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 突发卫生事件处置率 |  | ≥ 95 % | 100 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 职业病鉴定办结率 |  | ≥ 95 % | 100 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 检测报告及时率 |  | ≥ 95 % | 100 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 网络安全成本 |  | ≤ 296.4 万元 | 287.23 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 大楼维修成本 |  | ≤ 129.2 万元 | 120.8 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点传染病服务对象满意度 |  | ≥ 90 % | 95 | 10 | 10 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大传染病暴发流行率 |  | = 0 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生产安全事故 |  | = 0 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生物安全事故 |  | = 0 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |
| 得分合计 |  | 89.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  | 99.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |